## Sheet1
Tâche Principale | Sous-tâche
Créer la maquette de l'application | Rechercher des inspirations et des références
Créer la maquette de l'application | Définir les fonctionnalités clés à intégrer
Créer la maquette de l'application | Esquisser des prototypes initiaux
Créer la maquette de l'application | Choisir les couleurs et la typographie
Créer la maquette de l'application | Créer des maquettes interactives
Choisir l'environnement de développement | Évaluer les besoins techniques du projet
Choisir l'environnement de développement | Comparer différents environnements de développement
Choisir l'environnement de développement | Considérer la compatibilité avec les technologies existantes
Choisir l'environnement de développement | Tester des environnements pour trouver le plus adapté
Analyser l'existant | Examiner les systèmes et les processus actuels
Analyser l'existant | Identifier les forces et les faiblesses
Analyser l'existant | Réaliser un audit de la sécurité et de la performance
Analyser l'existant | Préparer un rapport d'analyse détaillé
Analyse des besoins | Organiser des réunions avec les parties prenantes
Analyse des besoins | Recueillir et documenter les exigences
Analyse des besoins | Prioriser les exigences
Analyse des besoins | Créer un document de spécifications des besoins
Rédiger le dossier de spécifications | Détailler les fonctionnalités et les exigences
Rédiger le dossier de spécifications | Spécifier les contraintes techniques et les normes à respecter
Rédiger le dossier de spécifications | Définir les critères de réussite du projet
Rédiger le dossier de spécifications | Inclure des diagrammes et des maquettes pour clarification
Modéliser les traitements | Définir les processus de travail et les flux de données
Modéliser les traitements | Créer des diagrammes de flux de données
Modéliser les traitements | Modéliser la logique métier
Modéliser les traitements | Documenter les modèles pour l'équipe de développement
Programmation des traitements | Définir les environnements de développement, test, et production
Programmation des traitements | Écrire le code selon les spécifications
Programmation des traitements | Réaliser des revues de code
Programmation des traitements | Tester le code unitairement
Programmation des traitements | Documenter le code pour la maintenance future
Définir l'ergonomie de l'interface web | Étudier les meilleures pratiques d'UX/UI
Définir l'ergonomie de l'interface web | Créer des wireframes de l'interface
Définir l'ergonomie de l'interface web | Adapter le design
Définir l'ergonomie de l'interface web | Finaliser les maquettes d'interface
Programmation de l'interface web | Choisir les technologies front-end
Programmation de l'interface web | Développer les maquettes en code
Programmation de l'interface web | Assurer la responsivité sur différents appareils
Programmation de l'interface web | Intégrer l'interface avec le back-end
Programmation de l'interface web | Tester et optimiser l'interface
Promouvoir le système | Planifier une stratégie de marketing
Promouvoir le système | Créer du matériel promotionnel
Promouvoir le système | Organiser des démos et des présentations
Promouvoir le système | Ajuster la stratégie en fonction des résultats
Mener les tests | Préparer des plans de test
Mener les tests | Exécuter des tests manuels et automatisés
Mener les tests | Documenter les résultats des tests
Mener les tests | Identifier et signaler les bugs
Mener les tests | Réaliser des tests d'acceptation utilisateur
Intégrer le système dans l'ERP | Planifier l'intégration avec les équipes ERP
Intégrer le système dans l'ERP | Adapter le système pour l'intégration
Intégrer le système dans l'ERP | Tester l'intégration dans un environnement contrôlé
Intégrer le système dans l'ERP | Gérer le déploiement et la migration des données
Intégrer le système dans l'ERP | Fournir une formation et un support aux utilisateurs